## Sheet1 (hidden)
| Jesus | Jason | Vi | Gio | Rainier |  |  | Gio | Jesus | Jason | Vi | Gio | Rainier
Maximum Workable Hours | 34 | 30 | 19.5 | 34 | 14 |  | Actual Hours | 13 | 34 | 30 | 19.5 | 21 | 14
2023-09-19 |  |  | 2 | 4 |  | Expected Days of No Work |  | 4 |  |  | 2 | 4
2023-09-20 |  | 2 | 2 | 1 | 3 |  |  | 3 |  | 6 | 2 | 3 | 5
2023-09-21 |  | 1 | 1 | 5 | 1 |  |  | 6 |  | 2 |  | 6 | 2
2023-09-22 |  |  |  |  | 1 |  |  | 0 |  |  |  | 6 | 4
2023-09-23 | [7 empty] | 0 |  |  |  | 2
2023-09-24 | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0
2023-09-25 | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0
Remaining Hours | 34 | 30 | 19.5 | 34 | 14
2023-09-19 | 34 | 30 | 17.5 | 30 | 14
2023-09-20 | 34 | 28 | 15.5 | 29 | 11
2023-09-21 | 34 | 27 | 14.5 | 24 | 10
2023-09-22 | 34 | 27 | 14.5 | 24 | 9
2023-09-23 | 34 | 27 | 14.5 | 24 | 9
2023-09-24 | 34 | 27 | 14.5 | 24 | 9
2023-09-25 | 34 | 27 | 14.5 | 24 | 9
OPTIMAL OUTCOME
Remaining Hours | 34 | 30 | 19.5 | 34 | 14
2023-09-19 | 29.1429 | 25.7143 | 16.7143 | 29.1429 | 12
2023-09-20 | 24.2857 | 21.4286 | 13.9286 | 24.2857 | 10
2023-09-21 | 19.4286 | 17.1429 | 11.1429 | 19.4286 | 8
2023-09-22 | 14.5714 | 12.8571 | 8.3571 | 14.5714 | 6
2023-09-23 | 9.7143 | 8.5714 | 5.5714 | 9.7143 | 4
2023-09-24 | 4.8571 | 4.2857 | 2.7857 | 4.8571 | 2
2023-09-25 | 0 | 0 | 4.4409e-15 | 0 | 0

## Sprint 0 Sheet
Sprint 0 Burndown Chart
| Name | Initial Estimate | 2023-09-19 | 2023-09-20 | 2023-09-21 | 2023-09-22 | 2023-09-23 | 2023-09-24 | 2023-09-25 |  | Copy this square for any day that is know you will not have any work done
|  | Day 0 | Day 1 | Day 2 | Day 3 | Day 4 | Day 5 | Day 6 | Day 7
| Jason | 30 |  | 2 | 2 | 6 | 4 | 6 | 4 | Jason : Swapped September 19 and September 20 to work to account for test in other class.
Remaining Effort |  | 30 | 30 | 28 | 26 | 20 | 16 | 10 | 6
Ideal Trend |  | 30 | 25.7143 | 21.4286 | 17.1429 | 12.8571 | 8.5714 | 4.2857 | 0
| Jesus | 30 | 3 | 3 | 3 | 6 |  | 2 | 4 | Jesus: Lost hours due to other work, gained hours other days by working between classes
Remaining Effort |  | 30 | 27 | 24 | 21 | 15 | 15 | 13 | 9
Ideal Trend |  | 30 | 25.7143 | 21.4286 | 17.1429 | 12.8571 | 8.5714 | 4.2857 | 0
| Vi | 19.5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 0 | 4 | 4 | Vi - September 23 - suddent family matters couldn't get any work done
Remaining Effort |  | 19.5 | 17.5 | 15.5 | 14.5 | 8.5 | 8.5 | 4.5 | 0.5
Ideal Trend |  | 19.5 | 16.7143 | 13.9286 | 11.1429 | 8.3571 | 5.5714 | 2.7857 | 4.4409e-15
| Gio | 34 | 4 | 1 | 5 | 6 | 1 | 2 | 4
Remaining Effort |  | 34 | 30 | 29 | 24 | 18 | 17 | 15 | 11
Ideal Trend |  | 34 | 29.1429 | 24.2857 | 19.4286 | 14.5714 | 9.7143 | 4.8571 | 0
| Rainier | 14 | 2023-09-20: 3; 2023-09-21: 2; 2023-09-22: 4; 2023-09-25: 4
Remaining Effort |  | 14 | 14 | 11 | 9 | 5 | 5 | 5 | 1
Ideal Trend |  | 14 | 12 | 10 | 8 | 6 | 4 | 2 | 0
Team
Remaining Effort |  | 127.5 | 118.5 | 107.5 | 94.5 | 66.5 | 61.5 | 47.5 | 27.5
Ideal Trend |  | 127.5 | 109.2857 | 91.0714 | 72.8571 | 54.6429 | 36.4286 | 18.2143 | -2.8422e-14